โครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก

(Student Portal)

สัญญาเลขที่ 27-2558

แผนบริหารโครงการ

(Project Management Plan)

Version 2.0

Document Control Page

| File Name | : | NIDA_STUDENT_PORTAL_01_แผนบริหารโครงการ (Project Management Plan) |
| --- | --- | --- |

| Version | Change Description | Performed by / Date | Reviewed by / Date | Approved by / Date | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Create Document | PM 22/01/2558 | Project Team 23/01/2558 | SM 26/01/2558 | N/A |
| 2.0 | Revise Document | PM 10/02/2558 | Project Team 10/02/2558 | SM 12/02/2558 | N/A |

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
| --- | --- |
| - ภาพรวมโครงการ (Project Overview) | 1-1 |
| - 1.1 ขอบเขตของโครงการ (Scope) | 1-1 |
| - ข้อมูลโครงการ (Project Information) | 1-2 |
| - 2.1 ข้อมูลเบื้องต้น (General Information) - 2.2 โครงสร้างการบริหารโครงการ (Management Structure) - 2.3 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities) | 1-2 1-3 1-4 |
| - แผนการบริหารจัดการและแผนดำเนินงาน (Management Plan) | 1-7 |
| - แผนการบริหารจัดการและแผนดำเนินงาน - แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management Plan) | 1-7 1-20 |
| - การติดตามความคืบหน้าในการดำเนินกิจกรรม (Communication Plan) | 1-21 |

# ภาพรวมโครงการ (Project Overview)

- 1) วางรากฐานในเรื่องของการปรับปรุงสถาปัตยกรรมการประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบของ SOA (Service-Oriented Architecture)

- 2) พัฒนาระบบบริการให้เป็นแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการทำรายการลงทะเบียนแสดงความจำนงรับปริญญา  ภาระค่าใช้จ่ายทุน ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา และการขอเอกสารสำคัญ เป็นต้น

- 3) เพิ่มความปลอดภัยในการส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลระบบทะเบียนนักศึกษา และระบบสารสนเทศอื่น ๆ ของสถาบัน

1.1 ขอบเขตของโครงการ (Scope)

ดำเนินการศึกษาสำรวจและรวบรวมความต้องการ พร้อมพัฒนาและติดตั้ง Application ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษาบนอุปกรณ์พกพา ที่ใช้งานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS  รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องรองรับการทำงานได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทำงานได้จริง ตามโครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก โดยสามารถแบ่งส่วนงานที่ต้องพัฒนาได้ดังนี้

- ส่วนงานของการแสดง ประวัติ ข้อมูลที่สำคัญ และสถานะต่าง ๆ ของนักศึกษา เช่น สถานะของการลงทะเบียน สถานะของคำร้อง การแจ้งเตือน เป็นต้น

- ส่วนงานบริการตนเองของนักศึกษา ที่ประกอบด้วยระบบงานสำคัญที่นักศึกษาต้องใช้ โดยมีความสามารถของระบบดังนี้

      - ระบบทะเบียนนักศึกษา

      - ระบบประเมินการเรียนการสอน

      - ระบบจองทรัพยากร

- ส่วนงานการแจ้งเตือนและรับข่าวสารที่สำคัญ เช่น ข้อมูลตารางกิจกรรมของสถาบันตามประเภทปฏิทิน การแจ้งเตือนสถานการณ์  สถานะของการขอเอกสาร และข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

- ส่วนงานบริหารจัดการสำนักงานส่วนหลัง (Back Office) แบบ Web Application โดยสามารถทำงานได้ดังนี้

      - บันทึกข้อมูลปฏิทินต่าง ๆ  และสามารถมอบสิทธิ์ในการเข้าถึง และการจัดการปฏิทินต่าง ๆ ให้กับบุคลากรในการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ได้

      - กำหนดกลุ่มของผู้ที่สามารถเห็นปฏิทิน และรับการแจ้งเตือนได้ตามสิทธิ์และบทบาทของนักศึกษา  โดยในการกำหนดกลุ่มของผู้รับข่าวสารสามารถใช้ข้อมูลของระบบทะเบียนนักศึกษาได้

      - เพิ่มปฏิทินอื่น ๆ ในภายหลังได้

      - บันทึกการแจ้งเตือน และกำหนดเงื่อนไขของการส่งข่าวสาร

# ข้อมูลโครงการ (Project Information)

2.1 ข้อมูลเบื้องต้น (General Information)

| Project Information |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ: | โครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก |  |  |  |
| ผู้จัดการโครงการ: | คุณพัฒน์สิน จีระอภิวัฒน์ |  |  |  |
| โทรศัพท์: | 0-2937-0007 |  |  |  |
| วันที่ลงนามสัญญา | 26/01/2558 |  |  |  |
| Project Timeliness |  |  |  |  |
| งวดงานที่ | ระยะเวลานับจากวันที่ลงนามในสัญญา | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด | ส่งมอบภายในวันที่ |
| 1. | 20 วัน | 27/01/2558 | 15/02/2558 | 13/02/2558 |
| 2. | 90 วัน | 16/02/2558 | 26/04/2558 | 24/04/2558 |
| 3. | 180 วัน | 27/04/2558 | 25/07/2558 | 24/07/2558 |
| 4. | 240 วัน | 26/07/2558 | 23/09/2558 | 23/09/2558 |

2.2 โครงสร้างการบริหารโครงการ (Management Structure)

2.3 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

2.3.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรบริษัท

| No. | Role | Name | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Manager (PM) | คุณพัฒน์สิน จีระอภิวัฒน์ | patsin.j@gdl-technology.com |
| 2 | System Architecture | คุณเริงฤทธ์ รักคณิตกร | rerngrit@gdl-technology.com |
| 3 | Technical Consultant | คุณชัชวาล ดวงทิพย์เนตร | chatchavan.d@gdl-technology.com |
| 4 | Database Administrator | คุณวรวิทย์ ปวงวัฒนา | worawit.p@gdl-technology.com |
| 5 | System Analyst | คุณสุวจี สังข์อาษา | suwajee.s@gdl-technology.com |
| 6 | Program Developer | คุณสราวุธ อนรรฆวัฒนา คุณเชี่ยวชาญ คชวงศ์ คุณพิชัย คล้ายเขียว คุณเจสซี่ สุวรรณโน | sarawut.a@gdl-technology.com chiewchan.k@gdl-technology.com pichai.k@gdl-technology.com jesse.s@gdl-technology.com |
| 7 | Software Installation Specialist | คุณวรรณชัย สังข์ทอง | Wannachai.Su@yipintsoi.com |
| 8 | Hardware Installation Specialist | ว่าที่ รต.อเนก รัตนัย นาย วีระชัย คล้ายพยงค์ นายนฤพนธ์ สาแระ | Anak.Ru@yipintsoi.com Weerachai.Kl@yipintsoi.com Naruphon.Sa@yipintsoi.com |

      - ผู้จัดการโครงการ: Project Manager

มีหน้าที่ในการวางแผนและบริหารจัดการโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินการ และระยะเวลาที่กำหนดไว้

      - คณะทำงาน: Working Team

มีหน้าที่ ในการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจและระบบงาน ออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ การพิจารณาการออกแบบต่างๆ พัฒนาระบบงาน ทดสอบระบบงาน ฝึกอบรม และจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนให้โครงการประสบความความสำเร็จ ซึ่งประกอบไปด้วย

2.1)	ผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ: System Architecture

2.2)	ผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิค: Technical Consultant

2.3)	ผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูล: System Analyst

2.4)	ผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ: Database Administrator

2.5)	ผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศบน Smart Device: Program Developer

2.6)	ผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบด้านการการติดตั้งซอฟต์แวร์ในโครงการ: Software Installation Specialist

2.7)	ผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบด้านการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบ SAN: Hardware Installation Specialist

2.3.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของลูกค้า

| No. | Role | Name | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประสานงานโครงการ | สุนิดา เตียธสิทธิ์ | sunida@ics.nida.ac.th |
| 2 | ประสานงานด้านเทคนิค | กรพรหม ถิระวัฒน์ | kronprom@ics.nida.ac.th |
| 3 | ประสานงานด้านการพัฒนาระบบงาน | คณิตรา แสงเรือง | kanitra.p@ics.nida.ac.th |
| 4 | ประสานงานด้านการพัฒนาระบบงาน | กนกพร หล่อสมฤดี | kanokporn.l@ics.nida.ac.th |

# แผนการบริหารจัดการและแผนดำเนินงาน (Management Plan)

3.1 แผนการบริหารจัดการและแผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก

| Task Name | Duration | Start | Finish |
| --- | --- | --- | --- |
| ลงนามในสัญญา | 1 day | Mon Jan 26, '15 | Mon Jan 26, '15 |
| แผนดำเนินงาน | 240 days | Tue Jan 27, '15 | Wed Sep 23, '15 |
| งวดงานที่ 1 จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินโครงการ (20 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา) | 20 days | Tue Jan 27, '15 | Sun Feb 15, '15 |
| จัดทำแผนบริหารโครงการ (Project Management Plan) | 1 day | Tue Jan 27, '15 | Tue Jan 27, '15 |
| จัดเตรียมรายชื่อพร้อมประวัติ ประสบการณ์ของผู้ดำเนินงานในโครงการ | 2 days | Wed Jan 28, '15 | Thu Jan 29, '15 |
| จัดทำแผนการดำเนินการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย และซอฟต์แวร์ | 1 day | Fri Jan 30, '15 | Fri Jan 30, '15 |
| จัดทำแผนการดำเนินการพัฒนาระบบงาน ทดสอบ และอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบงาน | 10 days | Sat Jan 31, '15 | Mon Feb 9, '15 |
| ระบบทะเบียนนักศึกษา | 2 days | Sat Jan 31, '15 | Sun Feb 1, '15 |
| ระบบประเมินการเรียนการสอน | 2 days | Mon Feb 2, '15 | Tue Feb 3, '15 |
| ระบบจองทรัพยากร | 2 days | Wed Feb 4, '15 | Thu Feb 5, '15 |
| ระบบแจ้งเตือนและรับข่าวสาร | 2 days | Fri Feb 6, '15 | Sat Feb 7, '15 |
| ระบบจัดการสำนักงานส่วนหลัง (Back Office) | 2 days | Sun Feb 8, '15 | Mon Feb 9, '15 |
| จัดทำแผนการ Go live ระบบ | 1 day | Tue Feb 10, '15 | Tue Feb 10, '15 |
| Software License | 3 days | Tue Jan 27, '15 | Thu Jan 29, '15 |
| ซอฟต์แวร์ระบบบริการโปรแกรมประยุกต์ (Application Server) : Oracle WebLogic Suit | 1 day | Tue Jan 27, '15 | Tue Jan 27, '15 |
| ซอฟต์แวร์ช่องทางบริการสารสนเทศสำหรับองค์กร (Enterprise Service Bus) : Oracle Service Bus | 1 day | Wed Jan 28, '15 | Wed Jan 28, '15 |
| ซอฟต์แวร์สำหรับระบบงาน (Web Service Gateway) : Oracle API Gateway | 1 day | Thu Jan 29, '15 | Thu Jan 29, '15 |
| ส่งมอบงานงวดที่ 1 | 1 day | Sun Feb 15, '15 | Sun Feb 15, '15 |

(ต่อ)

| Task Name | Duration | Start | Finish |
| --- | --- | --- | --- |
| งวดงานที่ 2 จัดทำเอกสารสรุปความต้องการและโปรแกรมต้นแบบ (90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา) | 70 days | Mon Feb 16, '15 | Sun Apr 26, '15 |
| เก็บข้อมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการระบบ (Get Requirement) | 25 days | Mon Feb 16, '15 | Thu Mar 12, '15 |
| Training #1 | 1 day | Mon Feb 16, '15 | Mon Feb 16, '15 |
| Oracle Enterprise Service Bus (ESB) Overview | 1 day | Mon Feb 16, '15 | Mon Feb 16, '15 |
| จัดทำเอกสารข้อกำหนดความต้องการของระบบ (Software Requirement Specification) | 9 days | Wed Mar 18, '15 | Thu Mar 26, '15 |
| Business Process Flow | 6 days | Wed Mar 18, '15 | Mon Mar 23, '15 |
| System Flow Diagram | 3 days | Tue Mar 24, '15 | Thu Mar 26, '15 |
| จัดทำเอกสารรายละเอียดการออกแบบระบบ (Software Design Specification) | 24 days | Fri Mar 27, '15 | Sun Apr 19, '15 |
| Database Design and Schema | 10 days | Fri Mar 27, '15 | Sun Apr 5, '15 |
| Data Dictionary | 2 days | Sun Mar 29, '15 | Mon Mar 30, '15 |
| Class Diagram | 3 days | Tue Mar 31, '15 | Thu Apr 2, '15 |
| User Interface design | 12 days | Fri Apr 3, '15 | Tue Apr 14, '15 |
| Report Layout | 5 days | Wed Apr 15, '15 | Sun Apr 19, '15 |
| Hardware Installation and Hardening (เครื่อง Dell R730 2 เครื่อง) | 1 day | Fri Apr 24, '15 | Fri Apr 24, '15 |
| Web Service Gateway และ Enterprise Service Bus/Application Server | 0.25 days | Fri Apr 24, '15 | Fri Apr 24, '15 |
| ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เข้า Rack | 0.25 days | Fri Apr 24, '15 | Fri Apr 24, '15 |
| ดำเนินการเดินสาย FC และ LAN | 0.25 days | Fri Apr 24, '15 | Fri Apr 24, '15 |
| ดำเนินการเดินสาย AC Power | 0.25 days | Fri Apr 24, '15 | Fri Apr 24, '15 |
| Hardware Configuration | 0.5 days | Sat Apr 25, '15 | Sat Apr 25, '15 |
| ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Window 2012 Server | 0.5 days | Sat Apr 25, '15 | Sat Apr 25, '15 |
| Software Installation and Configuration | 0.5 days | Sat Apr 25, '15 | Sat Apr 25, '15 |
| ซอฟต์แวร์จัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน : VmWare | 0.5 days | Sat Apr 25, '15 | Sat Apr 25, '15 |
| ส่งมอบงานงวดที่ 2 | 1 day | Sun Apr 26, '15 | Sun Apr 26, '15 |

(ต่อ)

| Task Name | Duration | Start | Finish |
| --- | --- | --- | --- |
| งวดงานที่ 3 ติดตั้ง Hardware, Software และ Application Development (180 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา) | 90 days | Mon Apr 27, '15 | Sat Jul 25, '15 |
| Hardware Configuration | 1 day | Mon Apr 27, '15 | Mon Apr 27, '15 |
| ทำการ ตรวจสอบ และอัพเกรต Hardware Firmware | 0.5 days | Mon Apr 27, '15 | Mon Apr 27, '15 |
| เซ็ตค่า Raid Hard disk สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0.25 days | Mon Apr 27, '15 | Mon Apr 27, '15 |
| เซ็ตค่า IP Management Hardware | 0.25 days | Mon Apr 27, '15 | Mon Apr 27, '15 |
| Software Installation and Configuration | 1 day | Tue Apr 28, '15 | Tue Apr 28, '15 |
| ซอฟต์แวร์ระบบบริการโปรแกรมประยุกต์ (Application Server) : Oracle WebLogic Suit | 0.25 days | Tue Apr 28, '15 | Tue Apr 28, '15 |
| ซอฟต์แวร์ช่องทางบริการสารสนเทศสำหรับองค์กร (Enterprise Service Bus) : Oracle Service Bus | 0.25 days | Tue Apr 28, '15 | Tue Apr 28, '15 |
| ซอฟต์แวร์สำหรับระบบงาน (Web Service Gateway) : Oracle API Gateway | 0.25 days | Tue Apr 28, '15 | Tue Apr 28, '15 |
| ซอฟต์แวร์จัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน : VmWare | 0.25 days | Tue Apr 28, '15 | Tue Apr 28, '15 |
| การพัฒนาระบบ | 71 days | Wed Apr 29, '15 | Wed Jul 8, '15 |
| ระบบเชื่อมต่อการทำงานบน Enterprise Service Bus (ESB) | 10 days | Wed Apr 29, '15 | Fri May 8, '15 |
| ระบบงานส่วน Application บนอุปกรณ์ Smart Device | 40 days | Wed Apr 29, '15 | Sun Jun 7, '15 |
| ลงทะเบียนส่วน Application บนอุปกรณ์ Smart Device บน App Store & Play Store | 30 days | Tue May 19, '15 | Wed Jun 17, '15 |
| ระบบทะเบียนนักศึกษา | 10 days | Wed Apr 29, '15 | Fri May 8, '15 |
| ระบบประเมินการเรียนการสอน | 10 days | Wed Apr 29, '15 | Fri May 8, '15 |
| ระบบจองทรัพยากร | 10 days | Wed Apr 29, '15 | Fri May 8, '15 |
| ระบบแจ้งเตือนและรับข่าวสาร | 10 days | Wed Apr 29, '15 | Fri May 8, '15 |
| ระบบจัดการสำนักงานส่วนหลัง (Back Office) | 15 days | Wed Jun 24, '15 | Wed Jul 8, '15 |
| เตรียมการทดสอบระบบงาน | 6 days | Thu Jul 9, '15 | Tue Jul 14, '15 |
| Application Deployment from SIT to UAT | 1 day | Thu Jul 9, '15 | Thu Jul 9, '15 |
| การปรับแต่งระบบ (Configuration) ของเครื่องแม่ข่าย | 2 days | Thu Jul 9, '15 | Fri Jul 10, '15 |
| เกณฑ์ข้อกำหนด (Rules & Message) ต่าง ๆ ของระบบ | 2 days | Sat Jul 11, '15 | Sun Jul 12, '15 |
| Prepare Presentation for UAT | 1 day | Mon Jul 13, '15 | Mon Jul 13, '15 |
| UAT Walkthrough - User Training | 1 day | Tue Jul 14, '15 | Tue Jul 14, '15 |

(ต่อ)

| Task Name | Duration | Start | Finish |
| --- | --- | --- | --- |
| ทำการทดสอบระบบงาน | 8 days | Wed Jul 15, '15 | Wed Jul 22, '15 |
| 1st UAT | 3 days | Wed Jul 15, '15 | Fri Jul 17, '15 |
| ระบบทะเบียนนักศึกษา | 0.5 days | Wed Jul 15, '15 | Wed Jul 15, '15 |
| ระบบประเมินการเรียนการสอน | 0.5 days | Wed Jul 15, '15 | Wed Jul 15, '15 |
| ระบบจองทรัพยากร | 0.5 days | Thu Jul 16, '15 | Thu Jul 16, '15 |
| ระบบแจ้งเตือนและรับข่าวสาร | 0.5 days | Thu Jul 16, '15 | Thu Jul 16, '15 |
| ระบบจัดการสำนักงานส่วนหลัง (Back Office) | 1 day | Fri Jul 17, '15 | Fri Jul 17, '15 |
| Fix Bugs | 5 days | Sat Jul 18, '15 | Wed Jul 22, '15 |
| 2nd UAT | 1.5 days | Sat Jul 18, '15 | Sun Jul 19, '15 |
| ระบบทะเบียนนักศึกษา | 0.25 days | Sat Jul 18, '15 | Sat Jul 18, '15 |
| ระบบประเมินการเรียนการสอน | 0.25 days | Sat Jul 18, '15 | Sat Jul 18, '15 |
| ระบบจองทรัพยากร | 0.25 days | Sat Jul 18, '15 | Sat Jul 18, '15 |
| ระบบแจ้งเตือนและรับข่าวสาร | 0.25 days | Sat Jul 18, '15 | Sat Jul 18, '15 |
| ระบบจัดการสำนักงานส่วนหลัง (Back Office) | 0.5 days | Sun Jul 19, '15 | Sun Jul 19, '15 |
| Fix Bugs | 1.5 days | Fri Jul 17, '15 | Sat Jul 18, '15 |
| จัดทำคู่มือสำหรับผู้ใช้งาน Application บนอุปกรณ์ Smart Device | 5 days | Fri May 29, '15 | Tue Jun 2, '15 |
| ระบบทะเบียนนักศึกษา | 5 days | Fri May 29, '15 | Tue Jun 2, '15 |
| Training #2 : Application บนอุปกรณ์ Smart Device | 2 days | Wed Jun 3, '15 | Thu Jun 4, '15 |
| ฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบ | 1 day | Wed Jun 3, '15 | Wed Jun 3, '15 |
| NIDA Mobility Application | 1 day | Wed Jun 3, '15 | Wed Jun 3, '15 |
| ฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ใช้งาน | 1 day | Thu Jun 4, '15 | Thu Jun 4, '15 |
| NIDA Mobility Application Overview | 1 day | Thu Jun 4, '15 | Thu Jun 4, '15 |
| Go Live #1 : Application บนอุปกรณ์ Smart Device | 3 days | Wed Jul 22, '15 | Fri Jul 24, '15 |
| ระบบทะเบียนนักศึกษา | 3 days | Wed Jul 22, '15 | Fri Jul 24, '15 |
| ส่งมอบงานงวดที่ 3 | 1 day | Sat Jul 25, '15 | Sat Jul 25, '15 |

(ต่อ)

| Task Name | Duration | Start | Finish |
| --- | --- | --- | --- |
| งวดงานที่ 4 จัดทำเอกสาร และผึกอบรม (240 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา) | 60 days | Sun Jul 26, '15 | Wed Sep 23, '15 |
| จัดทำเอกสารรายงานทดสอบระบบงาน | 20 days | Sun Jul 26, '15 | Fri Aug 14, '15 |
| จัดทำคู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ | 15 days | Sat Aug 15, '15 | Sat Aug 29, '15 |
| จัดทำคู่มือในการสำรองและกู้คืนระบบฐานข้อมูล Oracle, ESB & Gateway และ Application บน Smart Device | 15 days | Sat Aug 15, '15 | Sat Aug 29, '15 |
| จัดทำคู่มือการ Deploy ระบบงาน | 15 days | Sat Aug 15, '15 | Sat Aug 29, '15 |
| จัดทำคู่มือสำหรับผู้ใช้งาน | 15 days | Sun Aug 30, '15 | Sun Sep 13, '15 |
| Training #3 | 7 days | Mon Sep 14, '15 | Sun Sep 20, '15 |
| ฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบ | 5 days | Mon Sep 14, '15 | Fri Sep 18, '15 |
| การสำรองและกู้คืนระบบฐานข้อมูล Oracle, ESB & Gateway และ Application บน Smart Device | 1 day | Mon Sep 14, '15 | Mon Sep 14, '15 |
| Mobile Database Structure | 1 day | Tue Sep 15, '15 | Tue Sep 15, '15 |
| Administration and Security | 0.5 days | Wed Sep 16, '15 | Wed Sep 16, '15 |
| Developing the Enterprise Service Bus | 0.5 days | Wed Sep 16, '15 | Wed Sep 16, '15 |
| Inbound and Outbound Services | 0.5 days | Thu Sep 17, '15 | Thu Sep 17, '15 |
| Routing Services and Routing Rules | 0.5 days | Thu Sep 17, '15 | Thu Sep 17, '15 |
| ระบบจัดการสำนักงานส่วนหลัง (Back Office) | 1 day | Fri Sep 18, '15 | Fri Sep 18, '15 |
| ฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ใช้งาน | 2 days | Sat Sep 19, '15 | Sun Sep 20, '15 |
| ระบบทะเบียนนักศึกษา | 0.5 days | Sat Sep 19, '15 | Sat Sep 19, '15 |
| ระบบประเมินการเรียนการสอน | 0.5 days | Sat Sep 19, '15 | Sat Sep 19, '15 |
| ระบบจองทรัพยากร | 0.5 days | Sun Sep 20, '15 | Sun Sep 20, '15 |
| ระบบแจ้งเตือนและรับข่าวสาร | 0.5 days | Sun Sep 20, '15 | Sun Sep 20, '15 |
| จัดทำ Source Code (DVD) | 1 day | Mon Sep 21, '15 | Mon Sep 21, '15 |
| Go Live | 1 day | Tue Sep 22, '15 | Tue Sep 22, '15 |
| ส่งมอบงานงวดที่ 4 | 1 day | Wed Sep 23, '15 | Wed Sep 23, '15 |

3.2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management Plan)

|  | รายการความเสี่ยง | ระยะเวลาที่ความเสี่ยง อาจจะเกิด | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | มีบางความต้องการที่ยังไม่ถูกถ่ายทอดเป็นเอกสาร และยังเป็นเพียงภาพทางความคิดของลูกค้า | งวดงานที่ 2 | ให้ลูกค้าถ่ายทอดความคิดออกมา แล้วทีมงานทำการออกแบบร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด |
| 2 | ความยากด้านการออกแบบ ขาดความชัดเจนในการออกแบบ | งวดงานที่ 2 | สรุปความต้องการกับลูกค้าให้ชัดเจน จากนั้นทำการออกแบบ แล้วนำเสนอลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทำการยืนยันก่อนการพัฒนาระบบ |
| 3 | บุคลากรขาดความชำนาญเนื่องจาก เป็น Technology ใหม่และอยู่ระหว่างการพัฒนา และมีน้อยคนที่เข้าใจ Technology นี้ | งวดงานที่ 3 | ส่งบุคลากรเข้าอบรมก่อนการทำงาน |
| 4 | กำหนดเวลาด้านการพัฒนา ทีมงานรู้สึกว่ามี Staging มากกว่า 2 Stage ที่คาดว่าไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ | งวดงานที่ 3 | Team Lead ต้องวางแผนเรื่องคนและเวลาให้สมดุลกัน |
| 5 | ความยากในการ Implement มีบางองค์ประกอบที่ Implement ได้ยาก | งวดงานที่ 3 | ส่งบุคลากรเข้าอบรมก่อนการทำงาน และ หาผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถมาเป็นที่ปรึกษา |
| 6 | ทีมขาดประสบการณ์ในการดำเนินการ Project นี้ | งวดงานที่ 1-4 | ศึกษาและทำความเข้าใจ พร้อมทั้งหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ มาร่วมในการเก็บความต้องการ และเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบระบบ |
| 7 | Team Productivity ประสิทธิภาพงานพอใช้ ดำเนินการเสร็จคาดเคลื่อนไปบ้าง แต่ยังทำได้ตามเป้าหมายทุก Milestone | งวดงานที่ 1-4 | บริหารจัดการเวลาให้อยู่ในแผน ยืดหยุ่นได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบร้ายแรงกับ Project |

# การติดตามความคืบหน้าในการดำเนินกิจกรรม (Communication Plan)

| Description | Participant | Frequency |
| --- | --- | --- |
| ติดตามความคืบหน้าของโครงการกับทีมงาน | PM / Project Team | Weekly (ทุกวันศุกร์) |
| รายงานความคืบหน้าของโครงการกับลูกค้า | PM / ลูกค้า | Weekly Progress report |
| ติดตาม Milestone ของโครงการกับทีมงาน | PM / Project Team | ดำเนินการตาม Project Schedule |